- โครงการศิลปาชีพ

ปีงบประมาณ 2568

- 1. หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือให้ชุมชนต่าง ๆ สร้างรายได้
จากการเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรและผลผลิตต่าง ๆ ในท้องถิ่น อันจะเป็นผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะทำให้ครอบครัวและชุมชนมีความมั่นคง เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงสร้างอาชีพ สนับสนุน ส่งเสริม และฝึกอาชีพให้ราษฎรทำตามความถนัด และด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อราษฎร ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึง ประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กำกับและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และประชาชน จึงจัดทำ “โครงการศิลปาชีพ” เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาความรู้ด้านบัญชี สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการงานในครอบครัวหรืออาชีพ ซึ่งบัญชีจะเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวจะมีความมั่นคง มั่งคั่ง และเกิดความสุขในครอบครัว
แบบยั่งยืน

- 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้

- 2.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัวได้

- 3. กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทอผ้า/หัตถกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่โครงการฯ ที่ยังจัดทำบัญชีไม่ได้ หรือเกษตรกรรายใหม่ จำนวน 225 ราย จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 5 ราย สุรินทร์ 20 ราย อุบลราชธานี 20 ราย ร้อยเอ็ด 10 ราย มุกดาหาร 20 ราย กาฬสินธุ์ 10 ราย ศรีสะเกษ 20 ราย อุดรธานี 20 ราย เลย 20 ราย สกลนคร 20 ราย บึงกาฬ 10 ราย ขอนแก่น 10 ราย นครพนม 20 ราย แม่ฮ่องสอน 15 ราย และนครศรีธรรมราช 5 ราย

- 4. วิธีดำเนินการ

4.1	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการ ดังนี้

4.1.1 บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย

4.1.2 กำหนดหลักสูตรการอบรม

4.1.3 กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการฯ และสร้างการรับรู้

4.1.4 จัดทำโครงการและหลักสูตรเสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อนุมัติ

4.1.5 สนับสนุนเอกสารแบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ

4.1.6 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

4.1.7 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ

4.1.8 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ

- 4.2	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ ดังนี้

4.2.1	การดำเนินการก่อนอบรม

(1) ประเมินความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย

(2) คัดสรรกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่โครงการฯ

(3) จัดทำแผนอบรม และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

(4) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/ครูบัญชี เพื่อทำหน้าที่อบรม กำกับและติดตามการจัดทำบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน

4.2.2 การอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร จำนวน 225 ราย พร้อมกับบันทึกข้อมูลเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด ไตรมาส 1 - 2

4.2.3 การกำกับแนะนำและติดตามผลการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 225 ราย พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกำกับแนะนำและการติดตามผลการจัดทำบัญชี ไตรมาส 2 - 3

4.2.4 ถอดบทเรียนต้นทุนอาชีพเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (เกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในปีใดก็ได้) จังหวัดละ 1 ราย ต่อ 1 โครงการ (จำนวน 15 ราย) พร้อมกับบันทึกข้อมูลเกษตรกรตัวอย่างในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนดไตรมาส 4

4.2.5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ส่ง สตท. (สิงหาคม 2568)

- 4.3	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1, 3 - 5, 7 และ 8 ดำเนินการ ดังนี้

4.3.1 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 45 ราย) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด ไตรมาส 3 - 4

4.3.2 จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

4.3.3 รวบรวมสรุปการถอดบทเรียนต้นทุนอาชีพเกษตรกรตัวอย่าง จาก สตส. ส่ง สพถ. ไตรมาส 4

4.3.4 รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ จาก สตส. ส่ง สพถ. (10 กันยายน 2568)

- 5.	พื้นที่ดำเนินการ

- พื้นที่โครงการศิลปาชีพ

- 6.	ผู้ดำเนินการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 15 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุดรธานี เลย สกลนคร บึงกาฬ ขอนแก่น นครพนม แม่ฮ่องสอน และนครศรีธรรมราช)

- 7.	ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2568

- 8.	งบประมาณโครงการ

งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- 9.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 9.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้

- 9.2 กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงินของตนเอง
และครอบครัวได้

- 10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการอบรมการจัดทำบัญชี จำนวน 225 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 16 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้