โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีงบประมาณ 2568

1. หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ 
ทั้งด้านโภชนาการ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ การฝึกอาชีพ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน การส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยแพทย์พระราชทาน และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพัฒนาตนเอง และชุมชนทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมสนองงานตามพระราชดำริ โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2569 ได้จัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ      (พ.ศ. 2560 - 2574) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วม  สนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานโครงการเริ่มต้นจากโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และสานต่อด้วยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รับผิดชอบในการวางระบบบัญชี และให้ความรู้ด้านการบัญชีที่เหมาะสมแก่ครู และนักเรียน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ “เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา”
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Development) ในการพัฒนาคน พัฒนาการเกษตร สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม และเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Development) เชื่อมโยง ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่พสกนิกรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นแนวทาง
การพัฒนาโดยบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองงานตามพระราชดำริ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น รับผิดชอบในการอบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครู และนักเรียน 
เพื่อฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการบัญชี ให้รู้จักการคิดคำนวณเลข รู้จักวางแผน ในการจำหน่ายสินค้า 
และผลผลิต ปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทำให้รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียน/ครู ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี สำหรับโครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน

2.2 เพื่อให้นักเรียน ได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้หลักประชาธิปไตย และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี

2.3 เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดแก่ครอบครัว และสถาบันการศึกษา

2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการภูมิปัญญาทางบัญชี ระหว่างโรงเรียน นักเรียน

3. กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนในสังกัด ตชด./สพฐ./สช./พศ./กทม./อปท. จำนวน 1,650 ราย (นักเรียน/ครู (นักเรียนต้องไม่จบการศึกษาในปีงบประมาณ) จำนวน 550 แห่ง) จำนวน 51 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น นครพนม พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา ตรัง นราธิวาส เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร

4. วิธีดำเนินการ

4.1	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการ ดังนี้

4.1.1 บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย

4.1.2 กำหนดหลักสูตรการอบรม

4.1.3 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ และสร้างการรับรู้

4.1.4 จัดทำโครงการและหลักสูตรเสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อนุมัติ

4.1.5 สนับสนุนเอกสารแบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ

4.1.6 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

4.1.7 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยประสานงานกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (สสท.) แจ้งกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และรวบรวมกระแสพระราชดำรัสที่สำคัญเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

4.1.8 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ

4.2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการ ดังนี้

4.2.1 ประเมินความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย

4.2.2 คัดสรรกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

4.2.3 การจัดอบรมการจัดทำบัญชี

(1) ศึกษาข้อมูลของโรงเรียนในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ เพื่อวางแผนในการอบรมแบบบูรณาการ

(2) จัดทำแผนอบรม และแจ้งให้โรงเรียนทราบ

(3)	อบรมการจัดทำบัญชี

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ให้แก่นักเรียน/ครู 550 โรงเรียน ๆ ละ 3 ราย รวม 1,650 ราย ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 จัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนไม่ได้

- อบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เน้นสอนการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี และการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรับ - จ่ายกิจกรรมสหกรณ์ และบัญชีย่อย ไตรมาส 1 - 2			- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีฯ โรงเรียนละ 1 ครั้ง ไตรมาส 2 - 3

- ติดตามการจัดทำบัญชีฯ โรงเรียนละ 1 ครั้ง ไตรมาส 2 – 3

กลุ่มที่ 2 จัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนได้ แต่จัดทำรายงานทางการเงินไม่ได้

- อบรมการจัดทำรายงานทางการเงิน เน้นสอนการปิดบัญชีประจำวัน/เดือน/ภาคเรียน/ประจำปี และการจัดทำรายงานทางการเงิน ไตรมาส 1 - 2

- กำกับแนะนำการจัดทำรายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง ไตรมาส 2 - 3

- ติดตามการจัดทำรายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง ไตรมาส 2 - 3

กลุ่มที่ 3 จัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนได้ และจัดทำรายงานทางการเงินได้

- อบรมการใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน เน้นสอนการใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน ไตรมาส 1 - 2

- กำกับแนะนำการใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง ไตรมาส 2 - 3

- ติดตามการใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง ไตรมาส 2 - 3

ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ให้แก่นักเรียน จำนวน 4,500 ราย

- อบรมการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน 
จำนวน 4,500 ราย ไตรมาส 1 - 2

- ติดตามการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน 
ร้อยละ 50 ของจำนวนที่อบรม (2,250 ราย) ไตรมาส 2 - 3

(4) สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ส่ง สตท. (สิงหาคม 2568)

4.2.4	การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี/การนิเทศงาน

(1) เข้าร่วมประชุมกับจังหวัด และส่วนล่วงหน้า เพื่อกำหนดจุดถวายรายงาน และจัดทำหนังสือแจ้งร่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

(2) จัดเตรียมข้อมูลในการถวายรายงาน ได้แก่ สมุดบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน/บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง การจัดบอร์ดรายงานกำไรขาดทุน รายงานทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน สมุดบัญชีของนักเรียน และผู้ปกครอง

(3) มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมรับเสด็จในทุกจุดที่เกี่ยวข้อง

(4) จัดทำรายงานผลการรับเสด็จแจ้งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เช่น กระแสพระราชดำรัสที่สำคัญ ข้อมูลที่ถวายรายงาน เป็นต้น

4.3	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 ดำเนินการ ดังนี้

4.3.1	การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ไตรมาส 3 - 4

- บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 20 ของโรงเรียนที่วางแผน (จำนวน 110 โรงเรียน) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ 
และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด

- บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ จำนวน 2,250 ราย

4.3.2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี/นิเทศงานกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.)

4.3.3 จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

4.3.4 รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ จาก สตส. ส่ง สพถ. (10 กันยายน 2568)

5.	พื้นที่ดำเนินการ

โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

6.	ผู้ดำเนินการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 51 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น นครพนม พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา ตรัง นราธิวาส เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร)

7.	ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2568

8.	งบประมาณโครงการ

งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

9.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียน/ครูได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี สำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

9.2 นักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้หลักประชาธิปไตย และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี

9.3 ครอบครัว และสถาบันการศึกษา เกิดการสร้างวินัยทางการเงิน

9.4 มีเครือข่ายการจัดการภูมิปัญญาทางบัญชี ระหว่างโรงเรียน นักเรียน

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการอบรมการจัดทำบัญชี จำนวน 1,650 ราย (จำนวน 550 แห่ง)

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 16 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถยกระดับการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้